## 四川省退役军人事务厅机关
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000021T000000081748-慰问费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我厅2023年投入700万元，通过采购物资节日慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队、开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。 |  |  |  |  | 已完成春节、八一慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队，并开展军地迎春座谈会。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过采购物资节日慰问部队，优抚医院，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委、省公安厅武警中队，全省1至4级伤残军，稻城县部队、开展军地迎春座谈会，提升慰问对象幸福感和满意度，引领促进全省拥军优属工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 700 | 671.2 | 642.2 |  |  | 95.68% | 10 | 9.57
| 其中：财政资金 | 700 | 671.2 | 642.2 |  |  | 95.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年慰问任务 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 慰问物品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 慰问任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升慰问对象幸福感 | 定性 | 提升明显 |  | 明显提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 700 | 万元 | 642.2 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 99.57
评价结论 | 自评总分99.57分，在春节、八一期间走访慰问驻川部队官兵，为他们送去省委省政府对他们的关心厚爱，幸福感、满意度不断提升。
存在问题 | 慰问品种类不能满足所有官兵的需求。原因：官兵需求多样化，导致每个人对慰问品种类当下的现实需求不一致。
改进措施 | 每年慰问品采购前，广泛征求驻川部队官兵对慰问品物资采购的意见建议，力争满足大部分官兵对慰问品的现实需求。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000004933816-就业创业补助资金
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我厅2023年投入198万元，开展退役军人创业创新大赛、退役军人就业创业系列示范培训、退役军人招聘活动等项目，促进退役军人就业创业。 |  |  |  |  | 相关任务目标已全部完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展以“退役不褪色，投身四川现代化建设”为主题的第三届全省退役军人创业创新大赛、开展“四川省退役军人创业带头人助力乡村振兴示范培训班”“四川省农村退役军人致富带头人产业发展培训班”等、全省联动开展退役军人及军属招聘活动等，进一步促进退役军人就业创业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 365.839 | 365.839 | 339.481 |  |  | 92.8% | 10 | 9.28
| 其中：财政资金 | 365.839 | 365.839 | 339.481 |  |  | 92.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 参加示范培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 122 | 20 | 20
|  |  | 组织招聘企业 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 10 | 10
|  |  | 参加退役军人创业大赛的企业数量 | ≥ | 100 | 家 | 105 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 第三届全省退役军人创业创新大赛、四川省退役军人创业带头人助力乡村振兴示范培训班、四川省农村退役军人致富带头人产业发展培训班均已按期完成。 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 退役军人创业就业可持续影响 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.28
评价结论 | 自评得分99.28分，预期目标圆满完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000007541503-四川省退役军人事务厅办公楼（二、三层）维修改造项目
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成厅办公楼二、三楼室内装修，给排水、暖通以及消防改造。 |  |  |  |  | 已完成厅办公楼二、三楼室内装修，给排水、暖通以及消防改造。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目监理、设计、造价、造价评审属于分散采购项目，委托社会代理机构组织采购。施工属于集采项目，由省政府采购中心组织实施采购程序，采购方式是竞争性磋商，成交供应商是四川大得顺建设项目管理有限公司，成交金额199.9万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 222.8005 | 222.8005 | 197.8425 |  |  | 88.8% | 10 | 8.88 | 预算执行率未达到90%的原因是项目竣工结算后，审定造价190.16万元，审核审减9.67万元。
| 其中：财政资金 | 222.8005 | 222.8005 | 197.8425 |  |  | 88.8% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成办公用房室内装修、给排水、暖通及消防改造 | ≤ | 2400 | 平方米 | 2400 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件，提升职工的工作效率 | 定性 | 无 |  | 较好 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二、三楼维修改造成本控制 | ≤ | 222.81 | 万元 | 197.84 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 98.88
评价结论 | 项自评总分98.88分。该工程按时按量按质完成，工程质量合格，满足办公要求。
存在问题 | 由于埋管方式等因素，卫生间冲水器冲水力度不足。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）加强技术调研，采用合理在技术与方式，增强冲水器的力度，后期加强卫生管理。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008048903-双拥模范城（县）创建经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我厅2023年投入370万元经费，通过双拥模范奖金的发放以及宣传活动的开展，达到新一届双拥模范城市的创建不低于80个的目标。 |  |  |  |  | 通过新一届双拥模范城（县）创建活动，全省共评选出118个双拥模范城（县、区）和48名爱国拥军模范（双拥模范奖金已发放到位），营造出了浓厚的双拥氛围。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在双拥模范城创建期间，深入开展了双拥宣传活动，主要用于双拥模范城（县、区）创建公益广告制作及媒体推广和“最美拥军人物”“社会化拥军单位”等学习推广活动。创建结果出来后，召开了四川省双拥模范命名表彰暨全国双拥模范城（县）创建动员大会，会上表彰了先进、激励了干劲，进一步激发了全省军民做好双拥工作的积极性。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 370 | 365.8 | 160.68 |  |  | 43.93% | 10 | 4.39 | 该项目为政府采购项目，按合同约定支付款项，结转部分到下年支付，目前正按进度有序推进。
| 其中：财政资金 | 370 | 365.8 | 160.68 |  |  | 43.93% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展大型宣传活动 | ≤ | 2 | 次 | 1 | 10 | 10
|  |  | 奖金发放人数 | ≤ | 50 | 人数 | 48 | 10 | 10
|  |  | 双拥模范城市创建个数 | ≥ | 80 | 个 | 118 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 双拥发布完成率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 根据工作计划和安排，此项工作结转下年，目前正按进度有序推进。
|  | 时效指标 | 双拥发布完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 0 | 10 | 0 | 根据工作计划和安排，此项工作结转下年，目前正按进度有序推进。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造出全社会崇军拥军的良好氛围 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 370 | 万元 | 160.68 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 84.39
评价结论 | 自评总分84.39分，通过双拥宣传及双拥模范城创建活动，营造出广大军民参与双拥、支持双拥的自觉性显著增强，军爱民、民拥军的社会氛围更加浓厚，巩固了同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009529814-2023年度省直机关公务用车大修
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成车辆川A74G7T大型维修。 |  |  |  |  | 已完成车辆川A74G7T的大型维修。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省机关事务管理局关于报送2023年度公务用车配备更新和大修申请的通知》要求，呈报《四川省退役军人事务厅关于申请批准2023年度公务用车大修的函》，收到关于下达2023年度省直机关公务用车大修专项资金的通知后，通过公务用车管理平台，按要求执行完毕。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4 | 3.9997 |  |  | 99.99% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4 | 3.9997 |  |  | 99.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ≤ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车维修费用成本控制 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分，项目及时维修，保障了机关公务用车正常出行。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009644270-2023年度市场监管标准化专项资金
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人事务厅
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 组织标准起草单位单位编制完成3项退役军人事务管理服务省级地方标准标准。 |  |  |  |  | 标准起草单位单位已编制完成3项退役军人事务管理服务省级地方标准标准。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 四川省退役军人事务厅通过组建以厅长为组长、厅班子成员为副组长、部门负责人为成员的标准化建设领导小组，设置办公室、明确专职人员推动落实省级地方标准的编制，在标准化专家指导下通过深入调研四川省退役军人事务管理服务实际情况结合国家相关法律法规政策文件制定四川省《退役军人服务大厅建设与运行管理规范》《退役军人就业创业服务管理规范》《军休干部(士官)服务管理规范》3项省级地方标准草案，发往标准使用、管理相关部门征集意见完善后经省市场局组织标准化专家组的审查最终发布实施，组织开展全省退役军人事务系统标准的培训，印发标准实施监督检查办法及评价表，组织自查评估，深入10余个市州督查标准实施情况。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12 | 11.895 |  |  | 99.12% | 10 | 9.91
| 其中：财政资金 | 0 | 12 | 11.895 |  |  | 99.12% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成省级地方标准的编制 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 建立发布实施四川省退役军人事务管理服务标准化管理办法 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范约束服务行为 | 定性 | 优良 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.91
评价结论 | 项目自评总分99.91分，该项目为退役军人事务管理服务提供了遵循和依据，有效推进退役军人事务管理服务的高质量发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 四川省退役军人培训中心
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000425235-军地人才培训
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人培训中心（四川省军地人才培训中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我单位2023年投入232.35万元，用于开展退役军人培训;通过培训提高培训管理者和网络管理人员业务能力；帮助退役士兵进一步提升综合素质，改善知识结构，为实现高质量就业创业奠定基础。 |  |  |  |  | 聚焦培训质效，着力在教育培训过程管理、提高参训率、完成率和资金使用绩效上下功夫。全年圆满举办“退役军人事务系统培训管理者培训班”“全国重点军供站工作人员能力素质专项培训班”等面授培训班，参训1585人；举办退役军人定向招录公务员考前公益培训班；开展全省自主就业退役士兵适应性网络培训班，“全时段”“全方位”服务学员需求，参训6.4万余人次。其中“面向退役军人定向招录公务员考前公益培训班”以“课程详实度高、社会关注度高、学员参与度高”等特点引起社会广泛关注，全网点击量突破20万。2023年自主就业退役士兵适应性网络培训（含春秋两季），全省累计参训人数22168人，完成人数21992人，完成率为99.2%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 以厅办名义下发培训文件，由全省各市州区县组织退役军人、培训管理人员，通过网络培训（四川省退役军人培训网和四川退役军人培训公众号）、线下面授、专题培训等方式开展培训，培训内容包括思想政治教育、国情省情、法律法规、职业规划、安全保密、心理调适、公文写作等内容，学满规定学时后自行在网上打印培训合格证书。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 233 | 216.67 | 164.47 |  |  | 75.91% | 10 | 7.59 | 1.财政资金预算执行率低的原因是：项目调整，原计划安排工作退役士兵的网络培训、教材建设项目没有实施。2.单位资金预算执行低的原因是：原收费培训项目停止收费，收入减少导致支出同步减少。3.财政资金预算调减的原因是：对预计不能实施的项目资金进行了调减。4.单位资金预算调整的原因是：培训费支出增加。
| 其中：财政资金 | 173 | 53.88 | 27.26 |  |  | 50.59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 60 | 162.79 | 137.21 |  |  | 84.3% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 举办次数 | ≥ | 7 | 次 | 9 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人综合能力提升 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
|  |  | 改善线下教学环境 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 233 | 万元 | 完成 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97.94
评价结论 | 根据项目预算执行情况，自评得分为97.59分。该项目依托退役军人培训网，以提升退役士兵就业创业能力为目标，以完善培训机制为重点，统筹全省优质培训资源，搭建退役士兵教育培训、职业发展、学历教育、知识更新服务平台，持续丰富网络培训的方式和内容，为退役士兵提高综合素质，完成角色转换，增强社会适应能力，促进就业创业提供强有力支撑。同时，为加强对退役军人教育培训的管理，教育引导地方各级退役军人培训部门工作人员熟悉培训政策法规、掌握培训流程，中心专门举办了培管者培训班，收到了良好效果。
存在问题 | 培训项目实施后，根据学员的反馈意见，学员对于培训课程更新和学时优化方面提出了改进意见，今后我们将根据学员意见和中心实际情况切实进行改进。
改进措施 | 一是建设中心录播室，为录制更新培训课程创造条件。二是灵活设置课程学时。全力打造退役军人爱听想学的精品培训课程。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 四川省革命伤残军人休养院
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000021T000000081099-伤残军人康复经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《军人抚恤优待条例》、《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》和《关于做好全省残疾军人康复辅助器具配置工作的通知》等有关规定，为全省伤残军人提供假肢及康复辅具配置服务，我单位2023年投入568.00万元，将现代康复医学评估、治疗和训练方法引入假肢、辅具配置工作中，为伤残军人提供更全面、科学的康复辅具配置服务。 |  |  |  |  | 对于当年经审批合格的申请做到了应配尽配，部分残疾军人还通过表扬信等不同形式向我院提出了表扬。同时，对有康复训练需求的残疾军人提供了康复训练服务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《军人抚恤优待条例》、《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》和《关于做好全省残疾军人康复辅助器具配置工作的通知》等有关规定，为全省伤残军人提供假肢及康复辅具配置服务，为伤残军人提供更全面、科学的康复辅具配置服务。受到2023年初新冠疫情影响以及部分原使用假肢辅具的残疾军人过世等不可控的因素影响，当年度财政资金使用率为59.85%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 568 | 568 | 339.9345 |  |  | 59.85% | 10 | 6 | 该项目年初预算为预估，因受到2023年初新冠疫情影响以及部分原使用假肢辅具的残疾军人过世等不可控的因素影响，预算执行率未达到90%。
| 其中：财政资金 | 568 | 568 | 339.9345 |  |  | 59.85% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 提供假肢辅具制作及维修的伤残军人人数 | ≥ | 360 | 人 | 417 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 制作假肢及康复辅具质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 伤残军人假肢及辅具维修及时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 伤残军人假肢及康复辅具制作及时完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残军人假肢及康复辅具制作难问题改善情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥ | 90 | % | 99% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96，本项目2023年经审批合格的申请做到了应配尽配，部分残疾军人还通过表扬信、锦旗等不同形式向我院提出了表扬。但在配置的过程中，有时还能更好残疾军人的需求。特别是部分残疾军人想配置高档次的假肢辅具产品，我院只能在政策范围内给与最大的支持。
存在问题 | 加强预算总额预估的精确性，避免资金执行率不足。
改进措施 | 将会定期回访残疾军人假肢辅具使用情况，更全面及时掌握配置情况，为下一年度预算提供更精准的数据。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 |  |  |  |  | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱
| 2.项目实施内容及过程概述 | 接收文件后按照伤残性质等级对照《调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准》的通知，逐一核实伤残军人伤残性质、等级，并逐一按照调整抚恤金标准。逐一提高伤残抚恤金，因接文于2023年12月按照标准于2023年8月1日起调整抚恤费，补发2023年8-12月伤残抚恤费，共计补发：211383.8元，2024年1月起按照调整后伤残抚恤金来逐月、足额发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 840.02 | 979.4 | 869 |  |  | 88.73% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 840.02 | 979.4 | 869 |  |  | 88.73% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放优抚对象抚恤补助资金人数 | ≥ | 88 | 人 | 88 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  |  | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况有效改善 | 定性 | 优良中低差 | % | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，本项目通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。抚恤优待政策落实率为100%；经费足额拨付率为100%；优抚对象抚恤补助标准按规定执行率为100%；优抚对象抚恤补助资金及时拨付率为100%；优抚对象生活情况有效改善；对优抚对象权益的保障作用良好；促进军队稳定-长期；促进双拥工作。
存在问题 | 伤残军人余光明、马贵成因伤残性质与底卡伤残性质不符，经于本人协调，事务厅要求按照本人档案记载伤残性质信息，享受相应待遇。
改进措施 | 按照川退役军人发【2022】年117号文件，提高发放余光明因病三级、马贵成因病一级伤残抚恤金。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392229-优抚对象医疗补助经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省优抚对象医疗保障办法》、《四川省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》等文件精神，我单位2023年投入1230万元，通过为88名集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务，以及为病重伤残军人提供华西等院外治疗服务，有效解决优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |  | 通过为集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务，以及为病重伤残军人提供华西等院外治疗服务，有效解决优抚对象医疗难问题。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《军人抚恤优待条例》和《退役军人保障法》，1-4级伤残军人享受医疗费补贴，院外住院治疗，给予专人陪护，让他们切实感受到党和政府医疗保障，使伤残军人伤病得到及时救治，维护了残疾军人休养、医疗各项权益，满意度达100%。通过为集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务，以及为病重伤残军人提供华西等院外治疗服务，有效解决优抚对象医疗难问题。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1230 | 1230 | 1230 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1230 | 1230 | 1230 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥ | 88 | 人 | 88 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | ＝ | 1 | 月 | 1 | 5 | 5
|  |  | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1230 | 万元 | 1230 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100，本项目通过发放优抚对象医疗补助经费，使优抚对象享受医疗待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。经费足额拨付率为100%；优抚对象医疗补助标准按规定执行率为100%；优抚对象医疗保障经费及时拨付率为100%；优抚对象生活情况有效改善；对优抚对象权益的保障作用良好；促进军队稳定-长期；促进双拥工作。
存在问题 | 因伤残军人年龄大、伤残病痛增加、我院治疗条件不足。
改进措施 | 及时联系华西、省医院、西部战区总医院、成都附属医院，派专车、医生、护士及时转运住院，并安排专人给予护理，切实保障医疗救治服务。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392246-休养员生活补助
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为集中供养伤残军人按时发放生活补助。 |  |  |  |  | 为集中供养伤残军人按时发放生活补助，切实保障伤残军人待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 接收文件后按照伤残性质等级对照《调整伤残军人休养院在院休养员生活补助标准》的通知，逐一核实伤残军人伤残性质、等级，并逐一按照调整生活补助标准。逐一提高生活标准，因接文于2023年7月按照标准于2023年7月1日起调整生活补助，补发2023年7月生活补助标准，共计补发：10073元，2023年8月起按照调整后生活补助标准来逐月、足额发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 256.35 | 256.35 | 256.35 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 256.35 | 256.35 | 256.35 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残军人生活补助人数 | ≥ | 88 | 人数 | 88 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 生活补助符合相关政策比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 伤残军人生活补助及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实伤残军人生活补助待遇 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 提升伤残军人生活保障水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100，通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。生活补助符合相关政策比率为100%；优抚对象生活补助及时拨付率为100%；优抚对象生活情况有效改善；对优抚对象权益的保障作用良好；促进军队稳定-长期；促进双拥工作，项目资金主要用于发放集中供养及分散休养、在职伤残军人伤残抚恤补助，以及发放去世伤残军人一次性伤残抚恤补助。通过发放优抚对象伤残抚恤补助，落实党和政府对优抚对象的关心关爱。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000006567016-伤残军人智能床旁监护系统研发与推广应用
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 本项目可提高伤残军人的身心健康和康养质量，打造围绕伤残军人的医疗监护服务产业链，构建伤残军人的健康管理服务保障体系，提升伤残军人幸福感和满意度。 |  |  |  |  | 完成可提高伤残军人的身心健康和康养质量，打造围绕伤残军人的医疗监护服务产业链，构建伤残军人的健康管理服务保障体系，提升伤残军人幸福感和满意度。
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）完善针对伤残病人的床垫式多参数采集设备：完善针对伤残病人健康信息收集的智能床垫，完善嵌入床垫及可穿戴设备的多传感器智能健康感知技术，完成针对伤残病人日常生活行为和健康状态进行监测，伤残病人可体验随时随地的健康感知服务。（2）伤残病人心率变异性疾病相关性分析研究：利用机器学习的优势，对心率变异性(Heart Rate Variability，HRV)进行分析。（3）基于机器学习的伤残病人健康大数据分析及风险评估技术研究：项目研究基于人工智能技术的智慧评估及分级照护服务平台，平台设计智能健康数据采集层，多源数据整合层，动态评估及照护管理层及伤残等受照护人员健康大数据分析层，研发伤残等受照护人员日常及在床健康感知系统、智能护理监测系统、伤残等受照护人员照护动态评估系统、智能分级护理质量跟踪系统、护理人员绩效评估系统、伤残等受照护人员健康照护大数据分析系统。（4）基于床垫式多参数监测的伤残病人智慧医疗监护系统研发及应用服务示范：研发基于床垫式多参数监测的伤残病人智慧医疗监护系统，署残疾病人智慧健康云服务平台和智能床垫服务终端，结合四川省革命伤残病人医院的医疗服务能力，将医疗机构的服务能力和专业能力通过互联网，向四川省域更多伤残病人进行扩展服务，向伤残病人家庭和社区导引，提供伤残病人健康数据采集和管理，健康状况监护、慢病管理、健康咨询及其他生活服务，并通过教育、预防、治疗和紧急救助等服务，将社会化伤残病人监护、居家服务与医疗服务融为一体，形成一套能有效提高残疾病人监护综合服务、医疗保健质量、控制成本和能够便捷访问的医养结合服务模式，并在四川省革命伤残病人医院和服务人群中完成应用服务示范。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 19.72 | 40 | 19.72 |  |  | 49.3% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 20.28 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 可提供伤残军人床垫式多参数健康指标监测系统软件 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
|  |  | 享受服务的伤残军人人数 | ≥ | 16 | 人数 | 16 | 15 | 15
|  |  | 购置多参数健康指标监测床垫 | ≥ | 16 | 张 | 16 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为伤残军人提供的监护服务质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 为伤残军人提供的医疗保健质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残军人满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目的搭建基于人工智能技术的智慧评估及分级照护服务平台，平台设计智能健康数据采集层，多源数据整合层，动态评估及照护管理层及伤残等受照护人员健康大数据分析层，研发伤残等受照护人员日常及在床健康感知系统、智能护理监测系统、伤残等受照护人员照护动态评估系统、智能分级护理质量跟踪系统、护理人员绩效评估系统、伤残等受照护人员健康照护大数据分析系统。通过智能技术实时全天候、地感监测伤残等受照护人员状况及照护情况，研发基于多维数据的伤残军人相关疾病预后和康复预测模型，并制定个性化照护方案，持续监测照护质量，作出科学绩效评估，更好解决智慧化细致化照护管理的问题，达到伤残等受照护人员、医护人员、机构、政府和保险机构多方满意的目标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000007998735-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311903）
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 充分发挥多功能楼的作用，更好开展继续教育培训、技能实训、学术交流，促进人才队伍建设，助力三级综合医院和跨区域型优抚医院创建，拟对多功能楼进行维修改造，并增添必要的设施。为保障在院伤残军人、全省退役军人及其他优抚对象、社会群众的医疗、康复工作，提高我院学科建设和医疗服务保障水平，具备三级综合医院设备配置条件，三级医院必要设备，更新一批老化的医疗设备。 |  |  |  |  | 为保障在院伤残军人、全省退役军人及其他优抚对象、社会群众的医疗、康复工作，提高我院学科建设和医疗服务保障水平，购置了泌尿微创手术治疗系统、营养代谢车等三级医院必要设备，更新了移动式平板C形臂X射线机、麻醉机等老化设备。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我院购置了间歇脉冲加压抗栓系统、空气波压力治疗仪、营养代谢车、泌尿微创手术治疗系统、双能X射线骨密度仪、视网膜光学相干断层扫描仪（OCT）等新设备，更新了移动式平板C形臂X射线机、自动染色封片一体机、麻醉机等医疗设备，提高了我院学科建设和医疗服务水平，为我院三级综合医院创建提供了设备保障。完成了多功能楼维修项目的清单编制、设计和可行性编制等，支付了维修项目的预付款。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1415.9 | 1415.9 | 1342.84 |  |  | 94.84% | 10 | 9.4
| 其中：财政资金 | 1337 | 1337 | 1331.52 |  |  | 99.59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 78.9 | 78.9 | 11.32 |  |  | 14.35% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | ≥ | 60 | 台 | 82 | 15 | 15
|  |  | 购置服务器数量 | ≥ | 4 | 台 | 4 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 设备安装到位时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 伤残军人就医环境 | 定性 | 持续改善 |  | 持续改善 | 12 | 12
|  |  | 伤残军人医疗保障水平 | 定性 | 持续提高 |  | 持续提高 | 12 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会病人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
|  |  | 伤残军人满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 99.4
评价结论 | 自评得分99.4，通过优抚安置事业单位设备购置项目建设，基本具备了三级医院设备硬件提交，保障了在院伤残军人、社会群众的医疗、康复工作，提高了我院服务保障能力、学科建设和医疗服务水平。
存在问题 | 个别目标任务对应项目推进较慢，导致未落地完成.
改进措施 | 在确定绩效指标时，充分评估对应项目的可行性
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008593936-医疗卫生机构能力提升
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过购置医疗设备，提升医疗保健服务能力，进一步保障集中供养残疾军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展 |  |  |  |  | 购置了内窥镜摄像系统、手术动力装置、监护仪、呼吸机等医疗设备，提升了医疗服务能力，进一步保障集中供养残疾军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民的就医需求。推动医院各方面工作健康发展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置了内窥镜摄像系统、手术动力装置、监护仪、呼吸机等医疗设备，提升了医疗服务能力，进一步保障集中供养残疾军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民的就医需求。推动医院各方面工作健康发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 500 | 500 | 498.38 |  |  | 99.68% | 10 | 9.9
| 其中：财政资金 | 500 | 500 | 498.38 |  |  | 99.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 40 | 台/套 | 50 | 10 | 10
|  |  | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 0 | 15 | 15
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.9
评价结论 | 自评得分99.9，圆满完成了既定目标，为医院更好发展，也为满足集中供养残疾军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民的就医需求提供了设备基础。
存在问题 | 各种设备信息还无法准确掌握
改进措施 | 加强各种医疗设备信息的学习，紧跟时代发展步伐
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009382734-新冠患者救治费用
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 中央和省级财政补助新冠患者救治费，用于一批新冠患者救治费补助，保障广大人民群众健康，推动医院各方面工作。 |  |  |  |  | 制定了《四川省第一退役军人医院“乙类乙管”新冠患者退费工作方案》，根据方案已向256人支付了新冠患者救治费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2月，经院党委会审议制定了《四川省第一退役军人医院“乙类乙管”新冠患者退费工作方案》，医保管理部根据该方案收取了256位新冠“乙类乙管”在我院住院治疗的新冠患者相关资料，分三批次报送财务部转账支付了费用，第一批180人27.57万、第二批49人5.38万、第三批27人3.89万。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 54.38 | 54.38 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 54.38 | 54.38 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救治新冠疫情患者 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠患者医疗问题改善情况 | 定性 | 优良中差 |  | 优 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分100分，本项目落实了《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关事宜的通知》（川医保发【2023】年1号）规定“新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助，所需资金由各地财政先行支付，中央财政按实际发生费用的60%予以补助。该政策以患者入院时间计算，先行执行至2023年3月31日。
存在问题 | 1.仍有15人次未支付；2.未使用完预付资金应退回财政。
改进措施 | 1.在2024年7月完成15人次支付；2.将未使用完预付资金退回财政。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009772653-医务人员临时性工作省级补助资金（第二批））
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省革命伤残军人休养院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 切实做好医务人员的关心关爱工作，根据川财社〔2023〕83号文件预拨相关医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）。 |  |  |  |  | 根据上级文件精神，完成医务人员临时工作省级补助资金发放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级政策文件精神，我院通过个人申报、科室初审、业务主管部门分类审核、院领导复审等流程，审核参与疫情防控救治工作时间，预拨款下发后，我院及时发放给个人，第一次共计发放238.9780万。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 93.4 | 93.4 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 93.4 | 93.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医务人员临时工资补助 | ＝ | 1 | 批 | 1 | 45 | 45
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱医务人员工作 | 定性 | 优 |  | 优 | 35 | 38
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分100分，本项目根据文件精神，及时发放补贴，项目及时完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 四川省第三退役军人医院
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000021T000000102424-重点优抚对象疗养经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，根据年度重点工作任务，计划疗养人数260人，每期10天。 |  |  |  |  | 弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，完成252人次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 3-9月分三期完成，每期10天，为提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，让他们感受到党和国家的关怀和温暖，活动采取政治学习与养生休闲、室内讲座与户外参观相结合的方式进行，安排全面体检、健康知识讲座、棋牌娱乐活动、观看红色影片、合影、安全知识培训、签订疗养协议和须知、制作电子相册、标准照采集、党课学习、个人信息采集、康复理疗功能训练、医生大查房和外出活动。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 130 | 130 | 130 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 130 | 130 | 130 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 疗养期次 | ≥ | 3 | 期 | 3 | 4 | 4
|  |  | 组织观影 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 4 | 4
|  |  | 外出活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 4 | 4
|  |  | 健康讲座 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 4 | 4
|  |  | 健康体检 | ≥ | 250 | 人 | 252 | 4 | 4
|  |  | 个人信息采集 | ≥ | 250 | 人 | 252 | 4 | 4
|  |  | 疗养人数 | ≥ | 260 | 人 | 252 | 4 | 3.88 | 主要原因是：5名疗养对象因生病、3名疗养对象因家庭导致未能到院疗养。
|  |  | 党课学习 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 4 | 4
|  |  | 签订疗养协议和须知 | ≥ | 250 | 份 | 252 | 4 | 4
|  |  | 标准照采集 | ≥ | 250 | 份 | 252 | 4 | 4
|  |  | 安全知识培训 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 4 | 4
|  |  | 康复理疗功能训练 | ≥ | 2500 | 人次 | 2624 | 4 | 4
|  |  | 制作电子相册 | ≥ | 250 | 份 | 252 | 4 | 4
|  |  | 医生查房 | ≥ | 9 | 次 | 9 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 9 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚群体社会荣誉感、获得感、幸福感 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99.88
评价结论 | 自评总分99.88分。完成了252名重点优抚对象的短期疗养工作，让优抚对象从心灵上得到抚慰，生理上得到康复。疗养人员针对疗养活动给予了充分肯定和高度评价，表示疗养既是一种待遇，也是一种荣誉，更是一种激励，回去后要做好带头模范作用，教育引导身边群众进一步坚定感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。在工作上当好先锋，在行为上做好表率，为社会安定和谐贡献自己更大的力量。
存在问题 | 1、覆盖面不广；2、专业工作人员少；3、资金不足、缺乏品牌和规模效应。
改进措施 | 1、加强组织领导推动疗休养工作制度化；2、加强过程管控推进疗休养组织规范化；3、加强细节服务推动疗休养活动精品化。
项目负责人：陈晓玲 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤办理办法》以及《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（川退役军人发﹝2021﹞91号），通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |  | 完成了34名伤残军人的抚恤金发放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月10日完成34名伤残军人的抚恤金发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 291.26 | 337.43 | 301.17 |  |  | 89.25% | 10 | 8.9 | 2023年12月26日下达追加资金，已无法申请计划支付。
| 其中：财政资金 | 291.26 | 330.8 | 301.17 |  |  | 91.04% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 6.63 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ＝ | 34 | 人 | 34 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98.9
评价结论 | 自评总分98.9分。按月按时发放了34名伤残军人的抚恤金。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭彬 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392229-优抚对象医疗补助经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《军人抚恤优待条例》中"国家对一级至六级伤残军人的医疗费用按照规定予以保障"的规定，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |  | 完成了我院1-4级伤残军人门诊、住院医疗。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对我院1-4级伤残军人门诊、住院医疗费进行及时补助发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 300 | 300 | 300 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 300 | 300 | 300 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥ | 31 | 人 | 31 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  |  | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 85 | % | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 评目自评总分100分。完成了我院1-4级伤残军人门诊、住院医疗。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭彬 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392246-休养员生活补助
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整伤残军人休养院在院休养员生活补助标准的通知》（川退役军人发﹝2022﹞92号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于规范在院休养员生活补贴发放的通知》（川民发﹝2010﹞85号），我单位2023年投入104万元，为全院31名伤残军人发放生活补助，切实保障伤残军人待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 |  |  |  |  | 完成了在院31名伤残军人的生活补助发放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每月10日完成在院31名伤残军人的生活补助发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 104 | 104 | 104 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残军人生活补助人数 | ＝ | 31 | 人 | 31 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 休养员生活补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善度 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 104 | 万 | 104 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分。按月按时发放了31名在院伤残军人生活补助。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：彭彬 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000007890907-新建荣军休养楼
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以习近平总书记“崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄”的指示精神为指引，按照省厅要求及办院宗旨，为充分提高伤残军人生活水平和改善住宿环境，切实改善伤残军人生活环境，注重伤残军人居住和康复等功能性需求，我单位2023年投入3215万元，新建荣军休养楼，建设过程严把程序关、质量关，把荣军休养楼建设得更好，让伤残军人过上更好生活。 |  |  |  |  | 以习近平总书记“崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄”的指示精神为指引，按照省厅要求及办院宗旨，为充分提高伤残军人生活水平和改善住宿环境，切实改善伤残军人生活环境，注重伤残军人居住和康复等功能性需求，完成新建荣军休养楼，建设过程严把程序关、质量关，让伤残军人过上更好生活。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为确保荣军休养楼新建项目的顺利实施，以优化休养环境为核心目标，本院在院党委的周密策划和有力指导下，成立了专项项目领导小组，并设立了相应的办公室。本院已于2022年5月26日获得成都市发展和改革委员会对四川省第三退役军人医院荣军休养楼建设项目的正式核准批复。该项目主要涵盖以下内容：新建荣军休养楼一栋，总建筑面积为8397.08平方米；新建垃圾房一处，建筑面积36平方米；对现有浆洗房进行改造，改造建筑面积为998.34平方米；同时，还包括绿化、篮球场、室外管线等相关配套设施的建设。 本项目的总投资额为3215万元，其中项目资本金全额为3215万元，占总投资的100%，资金来源完全由本单位自行筹集。本院于2022年10月18日在大邑县公共资源交易中心进行开标，该项目采取设计、施工总承包招标方式，中标单位为四川省第四建筑有限公司与四川省建筑科学研究院有限公司，中标价格为29536414.32元。双方于2022年11月9日正式签订合同，中标公司于2022年11月17日进场施工。经过精心组织与实施，本项目于2023年11月7日顺利完成竣工验收，实际建成总面积达到8741.78平方米。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3215 | 3215 | 536.6736 |  |  | 16.69% | 10 | 1.6693 | 单位资金执行进度缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 3215 | 3215 | 536.6736 |  |  | 16.69% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 荣军休养楼面积 | ≥ | 8397.08 | 平方米 | 8741.78 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 荣军休养楼质量 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 施工周期 | ≤ | 10 | 月 | 11 | 20 | 18 | 大运会期间禁止施工。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 休养环境改善度 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 生活环境改善度 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建荣军休养楼 | ≤ | 3215 | 万元 | 2954 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 89.7
评价结论 | 自评总分89.7，2023年圆满完成了荣军休养楼建设项目。
存在问题 | 1、未按时完工，主要原因是大运会期间禁止施工。2、资金执行进度缓慢。
改进措施 | 加快资金执行进度。
项目负责人：张延鹤 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000007998710-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311904）
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《优抚安置事业单位补助经费使用管理办法》的规定，按照省厅要求，结合我院实际及重点工作任务，购置医疗设备一批，综合楼5-6楼床位改造等维修改造，荣军休养楼设施设备购置，改善伤残军人医疗环境、休养环境。 |  |  |  |  | 根据项目年度目标，于2023年12月底完成了医疗设备一批，荣军休养楼设施设备购置，设备投入使用，综合楼5-6楼床位改造完成一部分施工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为切实推动综合楼第五层、第六层及精神疾病区改造工程、项目的有序进行，以优化医疗环境，本院在院党委的统筹指导下，成立了专项项目领导小组，并设立了办公室，同时指定张斌同志担任办公室主任一职。项目组成员涵盖张延鹤、马竹蓉、陈宇东、韦佳、冯玲、杨远志、杨德斌、孔凤娟、蒋浩林等多位同志。经过严格的比选流程，该项目在2023年7月底确定了可行性研究、施工阶段造价咨询、监理、设计、工程造价咨询（预算编制）、竣工审核咨询、图审、需求报告咨询等相关合作单位。在确定招标控制价后，于2023年8月3日在四川省政府采购网进行了为期30天的意向公示。 随后，通过四川省政府采购网，本项目于2023年10月17日正式进行招标，最终四川启强建设工程有限公司成功中标。中标后，该公司于10月26日正式进驻施工现场，施工周期为120天。工程截止到2023年12月，共完成2000平方米施工内容。 为确保本次医疗设备和荣军休养楼设施设备的购置过程廉洁且高效，我院郑重成立项目领导小组，并构建由厅机关纪委与院纪委联合组成的项目监督小组，全程负责监督项目实施情况，并及时向驻厅纪检组汇报工作进度。遵循三级康复医院建设设备配置的核心标准，业务科室在深入分析工作实际需求与学科发展动态的基础上，精心编制了设备需求计划，详细列明设备类型、所需数量及性能标准等关键要素。该计划已于2023年9月7日至8日在四川省政府采购网进行公示，并于2023年11月13日通过政府采购网顺利完成招标流程，中标单位包括四川福慧道医疗器械有限公司与四川省能投医药有限责任公司。我方与四川福慧道医疗器械有限公司与四川省能投医药有限责任公司于2023年11月18日签订采购合同，按照合同约定，向两家公司支付总价款的30%作为预付款，12月21日已完成所涉及的146台设备的安装调试，经验收后完成设备尾款支付。 同时，荣军休养楼设施设备的购置工作也于2023年11月13日通过正大鹏安建设项目管理有限公司的招标流程圆满完成，中标单位包括四川华西数康生物医药有限公司、重庆医药集团四川医疗器械有限公司、成都汇鸿科技集团有限公司以及成都市家乐佳电器有限公司。目前，所有医疗设备均已投入使用，并完成价款支付，确保了我院医疗服务的顺利进行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1247.53 | 1247.53 | 503.2592 |  |  | 40.34% | 10 | 4.03 | 项目项目实施时间过晚，造成项目进度滞后，资金未使用完毕。
| 其中：财政资金 | 1000 | 1000 | 500.1753 |  |  | 50.02% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 247.53 | 247.53 | 3.0839 |  |  | 1.246% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 荣军休养楼设施设备购置 | ≥ | 815 | 个 | 815 | 7 | 7
|  |  | 专用设备购置 | ≥ | 146 | 台 | 146 | 7 | 7
|  |  | 综合楼5-6楼等维修改造 | ≥ | 2680 | 平方米 | 2000 | 7 | 5.22 | 项目项目实施时间过晚，造成项目进度滞后，资金未使用完毕。
|  | 质量指标 | 专用设备购置 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 7 | 7
|  |  | 综合楼5-6楼等维修改造 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 7 | 7
|  |  | 荣军休养楼设施设备购置 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 休养环境 | 定性 | 有效改善 |  | 有效改善 | 7 | 7
|  |  | 医疗环境 | 定性 | 有效改善 |  | 有效改善 | 7 | 7
|  |  | 疗养环境 | 定性 | 有效改善 |  | 有效改善 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置 | ≤ | 708.78 | 万元 | 518.4 | 6 | 6
|  |  | 荣军休养楼设施设备购置 | ≤ | 118.75 | 万元 | 110 | 7 | 7
|  |  | 综合楼5-6楼等维修改造 | ≤ | 420 | 万元 | 357.78 | 7 | 7
合计 | [7 empty] | 100 | 92.25
评价结论 | 自评分92.25分。严格按照相关资金专项管理办法，专款专用，完成综合楼5-6楼维修改造、紧紧围绕更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。
存在问题 | 项目实施时间过晚，造成项目进度滞后，造成了项目资金在年底产生了结转，资金未使用完毕。
改进措施 | 进一步严格把控项目进度，落实每项实施进度，确保每个环节都按照预定的时间表推进。在项目推进过程中，我们需要定期进行项目进度评估，对比实际进度与计划进度的差异，分析原因并采取相应的补救措施。对于进度滞后的部分，我们要及时调整资源分配，增加人力、物力或时间投入，确保项目能够按时完成。
项目负责人：张延鹤 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000009743703-中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。 |  |  |  |  | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
| 其中：财政资金 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入较上年增长 | ≥ | 20 | % |  | 10 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
|  |  | 优抚对象门诊人次数较上年增长 | ≥ | 20 | % |  | 10 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
|  | 质量指标 | 新增医疗设备运行率 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
|  |  | 计划新增医疗设备实际配置率 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |  | 10 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚医院诊疗服务能力 | 定性 | 明显提升 |  |  | 20 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象门诊和住院满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
|  |  | 集中供养优抚对象门诊和住院满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 1800 | 万元 |  | 20 | 0 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
合计 | [7 empty] | 100 | 0
评价结论 | 自评分0分。由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
存在问题 | 由于是年中下达的中央资金，截止2023年底未进入采购程序，2024年继续采购。
改进措施 | 2024年抓紧执行进度，争取早日完成项目。
项目负责人：张延鹤 |  |  |  |  | 财务负责人：韦佳
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 四川省第二退役军人医院
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000007998795-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我单位2023年投入2434万元，其中财政资金1400万元，自有资金1034万元，用于元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设；购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统等创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆。实现优抚医院诊疗技术、服务保障水平提升，改善精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件，为创建全国区域型精神专科优抚医院进一步夯实基础。 |  |  |  |  | 本年度完成购置血药浓度分析仪、多导睡眠监测系统等创建三级甲等精神专科医院所需医疗设备一批；更新大中型客车1辆、购置救护车1辆；完成元通院区荣军康复楼和第三住院楼改造，以及永安院区全省退役军人心理健康服务中心建设总体工程进度约65%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、我院2023年修缮工程项目包括元通院区荣军康复楼2562.14㎡、第三住院楼1818㎡，永安院区人才公寓楼2590.6㎡、心理门诊楼1776㎡，由四川政府采购中心实施集中采购，项目编号N5100012023002034，预算1885.7万元，招标控制价1885.62万元。本项目于2023年9月13日在四川政府采购中心开标，系统选定15家公司参评，最终由四川骁扬建设工程有限公司中标，中标金额为1753.7010万元，双方于2023年9月27日签订修缮工程项目施工合同，合同工期为2023年9月28日至2023年12月28日，工期总日历天数为90天。2023年9月28日正式开工，但期间因被工程被投诉，导致工期耽误一个月。截止年末完成施工总量的65%，资金支付进度为合同总金额的58%。 2、我院大中型客车、救护车采购项目于2023年8月完成并投入使用。 3、医疗设备一批，包括多导睡眠监测系统1台，脑地形图机1台，血药浓度分析仪1台，无创呼吸机1台，摆药机1台，均于当年完成政府采购并投入使用，合计金额258.4万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2434 | 2434 | 1380.2703 |  |  | 56.71% | 10 | 5.67 | 1、工程施工期间，发生品中建设集团有限公司投诉，省财政厅组织评审组复核后驳回投诉，期间施工中断1个月，影响到预算执行进度； 2.年中预算调整，调减预算76万元。医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行全面检修，业务部门建议充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减了预算。
| 其中：财政资金 | 1400 | 1400 | 1184.101 |  |  | 84.58% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 1034 | 1034 | 196.1693 |  |  | 18.97% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备政府采购率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3
|  |  | 购置救护车 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 3 | 3
|  |  | 更新大中型客车 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | 3 | 3
|  |  | 修缮工程数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3
|  |  | 改造工程数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 3 | 3
|  |  | 购置医疗设备 | ＝ | 7 | 台/套 | 5 | 4 | 2.86 | 医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行了全面检修，业务部门提出为了充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减预算76万元。
|  |  | 荣军康复楼改造工程量 | ≥ | 2631.3 | 平方米 | 1710.3 | 4 | 2.6
|  |  | 第三住院楼改造工程量 | ≥ | 1639 | 平方米 | 1065.4 | 4 | 2.6
|  |  | 修缮省退役军人心理健康服务中心工程量 | ≥ | 4434 | 平方米 | 2882.1 | 3 | 1.95
|  | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 10 | % | 0 | 3 | 3
|  |  | 设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6
|  |  | 工程竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程按计划完工率 | ＝ | 100 | % | 65 | 4 | 2.6
|  |  | 工程按计划开工率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程综合利用率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5
|  |  | 工程设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 救护车利用率 | ≥ | 90 | % | 100 | 3 | 3
|  |  | 大中型客车利用率 | ≥ | 90 | % | 100 | 3 | 3
|  |  | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  |  | 医疗设备利用率 | ≥ | 80 | % | 100% | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 医疗设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 3 | 3
|  |  | 车辆使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 荣军康复楼改造工程 | ≤ | 810 | 万元 | 725.3 | 3 | 3
|  |  | 省退役军人心理健康服务中心 | ≤ | 814 | 万元 | 728.9 | 3 | 3
|  |  | 第三住院楼改造工程 | ≤ | 361 | 万元 | 323.3 | 2 | 2
|  |  | 购置医疗设备 | ≤ | 364 | 万元 | 258.4 | 2 | 2 | 医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行了全面检修，业务部门提出为了充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减预算76万元。
合计 | [7 empty] | 100 | 89.28
评价结论 | 自评得分89.28分。通过该项目的实施，促进了我院诊疗技术、服务保障水平提升，为创建三级甲等精神专科医院进一步夯实了基础。
存在问题 | 该项目绩效自评发现的主要问题是预算执行率滞后。原因是：1、工程施工期间，发生品中建设集团有限公司投诉，省财政厅组织评审组复核后驳回投诉，期间施工中断1个月，影响到预算执行进度； 2.年中预算调整，调减预算76万元。医院于2023年下半年对全院医疗设备进行盘点清查并聘请了第三方维保公司进行全面检修，业务部门建议充分利用现有资源，暂缓采购心理测评系统、失眠认知治疗系统，医院报经上级部门同意后按程序调减了预算。
改进措施 | 1、进一步强化政府采购供应商信用体系建设，维护政府采购的公平、公正和高效，保护采购主体和供应商的合法权益，营造良好的政府采购环境。 2、做实做细事前绩效评估，减少、避免预算调整，促进财政资源的高效合理使用。
项目负责人：罗俊 |  |  |  |  | 财务负责人：王晓梅
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我单位2023年投入153.35万元，发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |  | 全年发放优抚对象抚恤补助资金153.35万元，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照《军人抚恤优待条例》、《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（川退役军人发【2021】94号）文件精神，按照32名残疾退役军人残疾等级及残疾性质发放残疾抚恤金，全年发放12次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 153.35 | 176.79 | 153.35 |  |  | 86.74% | 10 | 8.67 | 追加预算18.59万元下达时间较晚（12月26日），无法使用，已结转至2024年。
| 其中：财政资金 | 153.35 | 176.79 | 153.35 |  |  | 86.74% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |  | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ＝ | 29 | 人 | 29人 | 5 | 5
|  |  | 在职和退休伤残军人抚恤补助资金发放人数 | ＝ | 3 | 人 | 3人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10
|  |  | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 153.35 | 万元 | 153.35万元 | 10 | 10
合计 | / 权重: 100 | 98.67
评价结论 | 其他资金 一级指标: 结合自评情况，该项目得分98.67分。通过该项目的实施，使伤残军人基本生活得到有效保障，促进了军队稳定，对提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极作用。
存在问题 | 其他资金 一级指标: 目前存在有待加强的问题为：年末追加优抚对象抚恤金预算后未能及时支付。
改进措施 | 其他资金 一级指标: 积极与上级主管部门沟通，做好预算追加使用的前期准备工作，争取优抚对象抚恤补助资金到位后及时使用。
项目负责人：敖永艳 | 其他资金 指标值: 财务负责人：王晓梅
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51000022T000000392229-优抚对象医疗补助经费
主管部门 | 其他资金 二级指标: 四川省退役军人事务厅部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 我单位2023年投入570万元，发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |  | 全年发放优抚对象医疗补助资金544.41万元，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 依据《优抚对象医疗保障办法》（退役军人部发【2022】49号、《四川省优抚对象医疗保障实施办法》（川退役军人发【2022】116号）文件精神，对29名集中供养优抚对象，3名伤残军人发放优抚对象医疗补助资金，全年发放12次。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 570 | 570 | 544.4 |  |  | 95.51% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 570 | 570 | 544.4 |  |  | 95.51% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 一级指标: 其他资金; / 权重: / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇在职伤残军人人数 | ＝ | 3 | 人 | 3人 | 10 | 10
|  |  | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ＝ | 29 | 人 | 29人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 经费足额拨付率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10
|  |  | 优抚对象医疗保障经费及时拨付 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 570 | 万元 | 544.40万元 | 20 | 20
合计 | / 权重: 100 | 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，切实保障了我院优抚对象医疗待遇落实，对激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设，提升优抚对象获得感、幸福感、安全感起到积极的促进任用。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：敖永艳 | 其他资金 指标值: 财务负责人：王晓梅
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51000023T000009382937-新冠患者救治费用（311905）
主管部门 | 其他资金 二级指标: 四川省退役军人事务厅部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件，保障人民群众生命健康安全。 |  |  |  |  | 及时落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件精神，保障了人民群众生命健康安全。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件，保障人民群众生命健康安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.67 | 3.67 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 3.67 | 3.67 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 一级指标: 其他资金; / 权重: / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 收治新冠住院患者人数 | ≥ | 45 | 人 | 45人 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行医院社会职责，保障人民群众生命健康安全 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 92% | 10 | 10
合计 | / 权重: 100 | 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，及时落实国家新冠病毒感染“乙类乙管“政策文件精神，保障了人民群众生命健康安全。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：倪红 | 其他资金 指标值: 财务负责人：王晓梅
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 其他资金 二级指标: 51000023T000009774008-医务人员临时性工作省级补助资金（第二批）
主管部门 | 其他资金 二级指标: 四川省退役军人事务厅部门; 其他资金 完成值: 实施单位 （盖章）; / 权重: 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）
项目基本情况 | 其他资金 一级指标: 1.项目年度目标完成情况; 其他资金 二级指标: 项目年度目标; 其他资金 完成值: 年度目标完成情况
|  | 通过发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。 |  |  |  |  | 及时发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.3 | 14.296 |  |  | 99.97% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14.3 | 14.296 |  |  | 99.97% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 一级指标: 其他资金; / 权重: / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠疫情过渡期医务人员总工作天数 | ＝ | 1787 | 天 | 1787天 | 20 | 20
|  |  | 相关医务人员人数 | ＝ | 141 | 人 | 141人 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行医院社会职责，保障人民身体健康 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 92% | 10 | 10
合计 | / 权重: 100 | 100
评价结论 | 其他资金 一级指标: 结合自评情况，该项目得分100分。通过该项目的实施，及时发放相关医务人员2022年12月7日至2023年3月31日期间临时性工作补助资金，切实做好医务人员的关心关爱工作。
存在问题 | bar: 其他资金 一级指标
改进措施 | bar: 其他资金 一级指标
项目负责人：倪红 | 其他资金 指标值: 财务负责人：王晓梅
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 四川省成都军供站
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023T000008350519-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311906）
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我单位投入476万元，做好军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，购买特种专业技术车辆和设备，提升军供工作服务部队跨区机动和实战化训练、执行多样化军事任务应急保障能力，创新军供应急保障模式，完善军供应急保障设施。 |  |  |  |  | 项目严格按进度实施，通过政府集中采购完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，通过政采购买了特种专业技术用车1辆和单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需在下年支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照项目实施进度，通过政府集采完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，并在当年完成；通过政采购买了特种专业技术用车1辆；单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车需交车后在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需在下年支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 326 | 321.89 | 202.55 |  |  | 62.93% | 10 | 6.29 | 由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款资金需结转下年支付。
| 其中：财政资金 | 326 | 321.89 | 202.55 |  |  | 62.93% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全快速检测设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 特种专业技术车 | ＝ | 1 | 辆 | 0.5 | 10 | 5 | 由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款资金需结转下年支付。
|  | 质量指标 | 货物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 14 | 10 | 8.57
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对退役军人事务工作的促进作用 | 定性 | 良 | 批次 | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应深化国防和军队改革需要，加快战略投送能力。 | 定性 | 良 | 批次 | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 326 | % | 321.89 | 20 | 10
合计 | [8 empty] | 89.86
评价结论 | 项目自评总分89.96，依据民政部、中央军委后勤保障部《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》（民发[2016] 68号）文件精神，完善军供应急保障设施，加强应急保障软硬件设施的维修升级，提高保障能力和保障环境。项目严格按进度实施，通过政府集中采购完成了军供保障接待大楼1号楼维修改造的前期工作，通过政采购买了特种专业技术用车1辆和单位自行采购购置了食品快速检测设备1套。由于是特种专业技术用车，交车后需在专业网站上挂网2个月后才能上牌，依据合同约定需在交车上牌后支付尾款，因此尾款需结转下年2月支付。
存在问题 | 无
改进措施 | 加快项目执行进度，促进以后年度的项目按时完成。
项目负责人：王章 |  |  |  |  | 财务负责人：王章
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023Y000008331633-单位运转项目（其他）311906
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省成都军供站（四川省军供保障中心）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我单位2023年投入118万元，承担平时和战时过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵（民工）在运输途中的中转食宿保障，适应深化国防和军队改革，加快战略投送能力，进一步提升军供保障工作，实现跨区和多样化保障，达到由“温饱型”向“营养型”的转变。 |  |  |  |  | 联合社会力量共同保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府集中采购确定了共同保障的社会力量，联合社会力量保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 118 | 117.46 | 117.46 |  |  | 99.55% | 10 | 9.96
| 其中：财政资金 | 118 | 117.46 | 117.46 |  |  | 99.55% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 服务保量 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务对象餐饮质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对退役军人事务工作的促进作用 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 118 | % | 117.46 | 10 | 9.96
合计 | [8 empty] | 99.92
评价结论 | 项目自评总分为99.92。由于联合了社会力量共同保障军供任务，提高了保障任务的质量和效率，达到了项目要求的从“温饱型”向“营养型”的转变；同时也保障了事务厅的食堂运转。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王章 |  |  |  |  | 财务负责人：王章

## 四川省退役军人管理服务中心
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023Y000007934862-设备购置经费(311908)
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人管理服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我中心2023年投入2.4万元购买8套办公桌椅，满足单位工作人员正常办公需求。 |  |  |  |  | 2023年已完成8套桌椅的采购，并正常使用
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年8月启动8套桌椅的自行采购工作，2023年9月签订采购合同，2023年10月验收，正常使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2.4 | 2.4 | 1.6755 |  |  | 69.81% | 10 | 10 | 年初按通用办公设备和家具配置标准进行预算，而实际采购价较配置标准低，因此预算执行率为69.81%
| 其中：财政资金 | 2.4 | 2.4 | 1.6755 |  |  | 69.81% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 8 | 台（套） | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 设备故障率 | ≤ | 2 | % | 0 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 6 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 2.4 | 万元 | 1.68 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 采购了8套桌椅，保障了单位工作人员正常办公和单位正常运转，进一步做好了退役军人服务保障工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51000023Y000008140298-单位运转项目（其他311908）
主管部门 |  | 四川省退役军人事务厅部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 四川省退役军人管理服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 我中心2023年投入148.6万元，开展法律宣传及服务工作、网上服务中心(站)及线上“服务超市”运维工作等，保障咨询服务大厅正常运转，规范服务中心（站）建设，确保四川省退役军人服务保障体系健康有序发展。 |  |  |  |  | 积极开展了法律宣传及服务工作，保障了咨询服务大厅正常运转；招聘了劳务派遣人员3名，保障了车辆正常运行，维护了大厅秩序；加强了服务中心（站）建设的业务指导；整理了单位部分存量档案。根据工作情况变化，追减了网上服务中心（站）及线上“服务超市”运维经费
| 2.项目实施内容及过程概述 | 积极开展法律服务及宣传工作，免费提供咨询服务，有效保障服务对象合法权益；招聘劳务派遣人员3名（2名驾驶员、1名安检人员），保障了单位车辆的正常运行，维护了大厅秩序；深入全省四级服务中心（站）开展业务指导工作，推动退役军人服务保障工作高质量发展；因2022年网上服务中心（站）运维期（2022年10月至2023年9月）到期后，经协商，从2023年10月起省退役军人数据管理中心负责网上服务中心（站）后台信息技术维护，不再支付网上服务中心（站）及线上“服务超市”运维经费，结合工作实际追减了网上服务中心（站）及线上“服务超市”运维经费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 148.6 | 108.4985 | 106.2511 |  |  | 97.93% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 148.6 | 104.4985 | 102.2511 |  |  | 97.85% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 4 | 4 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅接待人数 | ≥ | 1600 | 人次 | 2080 | 10 | 10
|  |  | 法律咨询服务次数 | ≥ | 12 | 次 | 15 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 网上服务中心（站）正常运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高日常工作效率 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 网上服务中心（站）系统可使用年限 | ≥ | 4 | 年 | 4 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及其他优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5
|  | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 148.6 | 万元 | 106.25 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 加强了服务中心（站）的业务指导，做好了就业创业服务和政策咨询等，积极协助省厅做好来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和政策法规、先进典型事迹宣传以及涉退役军人舆情收集、舆论引导、退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等行政辅助工作等。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户